## 监测数据任务分解表（2020年）
序号 | 表名称 | 统计时间 | 类别序号 | 类别名称 | 填报主管、审核部门 | 总负责单位 | 总负责单位 负责人 | 总负责单位 填报主管 | 填报主管备注 | 协作单位 | 协作单位 填报主管 | 与高基表相符 | 表单所需前置表单 | 开始时间 | 截止时间 | 关键基础表全字段完成时间
1 | 1-1 学校概况 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 校长办公室、教务处 | 校长办公室 | 尹彦礼 | 陈庆玲 | 校长办公室负责1-11，教务处负责12 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-23
2 | 1-2 学校相关党政单位 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 校长办公室 | 校长办公室 | 尹彦礼 | 陈庆玲 | 校长办公室填报主管负责填报审核 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08
3 | 1-3 学校教学科研单位 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 校长办公室 | 校长办公室 | 尹彦礼 | 陈庆玲 | 校长办公室填报主管负责填报审核 |  |  |  | "1-2" | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08
4 | 1-3-2 学校基层教学组织 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-10-30
5 | 1-4-1 专业基本情况 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报主管导入，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-3" | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 2020-10-14
6 | 1-4-2 专业大类情况表 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报主管导入，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-2", "1-3", "1-4-1" | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 2020-10-14
7 | 1-5-1 教职工基本信息 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 人事处填报，下发各学院核对修正完善，人事处填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-2", "1-3" | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23
8 | 1-5-2 教职工其他信息 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 人事处填报，下发各学院核对修正完善，人事处填报主管对数据不一致处进行审核。 | 各学院 |  |  | "1-2", "1-3", "1-4-1","1-5-1" | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-23
9 | 1-5-3 外聘和兼职教师基本信息 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 人事处、教务处、国际交流与合作处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由人事处总负责，教务处、国际交流与合作处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，教务处、国际交流与合作处填报主管审核，最终人事处再审核 | 教务处、国际交流与合作处 | 刘心如、高亢 |  | "1-1","1-2", "1-3" | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23
10 | 1-6 本科生基本情况 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 学生工作部、国际教育学院 | 学生工作部 | 曹震 | 范利那 | 由学生工作部填报主管负责导入境内在校生与当年毕业留学生数据，国际教育学院填报主管负责导入境外在校生数据，下发各学院核对修正完善，学生工作部、国际教育学院填报主管分别审核不一致处。 | 国际教育学院 | 邵丹 |  | "1-4-1" | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-23
11 | 1-7-1 本科实验场所 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 各教学单位填报，教务处审核实验场所代码、实验场所名称、所属单位名称、所属单位号、性质，资产处审核使用面积。 | 各教学单位 |  |  | "1-2", "1-3" | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23
12 | 1-7-2 科研基地 | 时点 | 1 | 学校基本信息 | 科技处、社会科学处 | 科技处 | 高辉巧 | 宋连公 | 科技处、社会科学处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，科技处、社会科学处填报主管分别审核不一致处。 | 社会科学处 | 刘林飞 |  | "1-2", "1-3" | 2020-10-24 | 2020-11-10
13 | 2-1 占地与建筑面积 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | 田卫宾 | 胡晓航 | 由后勤服务中心填报审核 |  |  | 是 |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
14 | 2-2 教学行政用房面积 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 后勤服务中心、教务处 | 后勤服务中心 | 田卫宾 | 胡晓航 | 由后勤服务中心填报审核，教务处负责智慧教室的数据 | 教务处 | 赵中建 | 是 |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
15 | 2-3-1 图书馆 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 图书馆 | 图书馆 | 史鸿文 | 郭垚 | 由图书馆填报审核 |  |  | 是 |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
16 | 2-3-2 图书新增情况 | 自然年、时点 | 2 | 学校基本条件 | 图书馆 | 图书馆 | 史鸿文 | 郭垚 | 由图书馆填报审核 |  |  |  | "2-3-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
17 | 2-4 校外实习、实践、实训基地 | 时点、学年 | 2 | 学校基本条件 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 由教务处填报主管导入，下发各教学单位核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-2", "1-3", "1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
18 | 2-5 校园网 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 信息化办公室 | 信息化办公室 | 周俊胜 | 张志豪 | 由信息化办公室填报审核 |  |  | 是 |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
19 | 2-6 固定资产 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 国有资产管理处 | 国有资产管理处 | 周锦安 | 仵褀、李栓柱 | 由国有资产管理处填报审核 |  |  | 是 |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
20 | 2-7 本科实验设备情况 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 国有资产管理处 | 国有资产管理处 | 周锦安 | 仵褀、李栓柱 | 由国有资产管理处填报审核 |  |  |  | "1-7-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
21 | 2-8-1 实验教学示范中心、虚拟仿真实验示范中心 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 由教务处填报中心名称、级别、设立时间、学年内承担教学人时数、学年内承担实验项目数、学年内对外开放人时数，下发各教学单位核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
22 | 2-8-2 虚拟仿真实验教学项目 | 时点 | 2 | 学校基本条件 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报实验项目名称、级别、设立时间、学年内承担本校教学人时数、学年内项目浏览数（总数）、学年内项目参与人数（总数），下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
23 | 2-9-1 教育经费概况 | 自然年 | 2 | 学校基本条件 | 财务处 | 财务处 | 鲁智礼 | 赵亮 | 由财务处进行填报审核 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
24 | 2-9-2 教育经费收支情况 | 自然年 | 2 | 学校基本条件 | 财务处 | 财务处 | 鲁智礼 | 赵亮 | 由财务处进行填报审核 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
25 | 3-1 校领导基本信息 | 时点 | 3 | 教职工信息 | 党委组织部 | 党委组织部 | 景中强 | 许冠超 | 由党委组织部进行填报审核 |  |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
26 | 3-2 相关管理人员基本信息 | 时点 | 3 | 教职工信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由人事处填报主管导入数据，人事处填报主管审核。 |  |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
27 | 3-3-1 高层次人才 | 时点 | 3 | 教职工信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由人事处填报主管导入数据，人事处填报主管审核。 |  |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
28 | 3-3-2 高层次教学、研究团队 | 时点 | 3 | 教职工信息 | 科技处、社会科学处、教务处 | 科技处 | 高辉巧 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由教务处、科技处、社会科学处填报主管分别导入各自数据，下发各学院核对修正完善，教务处、科技处、社会科学处填报主管分别审核不一致处。 | 社会科学处、教务处 | 刘林飞、王怡青 |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
29 | 3-4-1 教师教学发展机构 | 学年 | 3 | 教职工信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由人事处填报主管填报审核。 |  |  |  | "1-2" | 2020-10-24 | 2020-11-10
30 | 3-4-2 教师培训进修、交流情况 | 学年 | 3 | 教职工信息 | 人事处 | 人事处 | 王艳成 | 秦雷雷、吕佳彤 | 由人事处填报主管导入数据，人事处填报主管审核。 |  |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
31 | 3-5-1 教师出版专著和主编教材情况 | 自然年 | 3 | 教职工信息 | 科技处、社会科学处 | 科技处 | 高辉巧 | 宋连公 | 由科技处、社会科学处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，社会科学处、科技处填报主管审核。 | 社会科学处 | 刘林飞 |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
32 | 3-5-2 教师专利（著作权）授权情况 | 自然年 | 3 | 教职工信息 | 科技处、社会科学处 | 科技处 | 高辉巧 | 宋连公 | 由科技处、社会科学处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，科技处、社会科学处填报主管审核。 | 社会科学处 | 刘林飞 |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
33 | 3-5-3 教师科研成果转化情况 | 自然年 | 3 | 教职工信息 | 科技处、社会科学处 | 科技处 | 高辉巧 | 宋连公 | 由科技处、社会科学处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，科技处、社会科学处填报主管审核。 | 社会科学处 | 刘林飞 |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
34 | 3-6 创新创业教师情况 | 时点、学年、自然年 | 3 | 教职工信息 | 就业指导中心、人事处 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 就业指导中心填报主管1，2，3，4，人事处填报5和6，就业指导中心总审核。 | 人事处 | 秦雷雷 |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
35 | 4-1-1 学科建设 | 时点 | 4 | 学科专业 | 学科建设办公室 | 学科建设办公室 | 孟闻远 | 马文亮 | 学科建设办公室完成填报。 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
36 | 4-1-2 博士后流动站 | 时点 | 4 | 学科专业 | 研究生院 | 研究生院 | 赵顺波 | 贾艳昌 | 研究生院填报主管导入数据，研究生院填报主管审核。 |  |  |  | "1-2", "1-3" | 2020-10-24 | 2020-11-10
37 | 4-1-3 博士点、硕士点 | 时点 | 4 | 学科专业 | 研究生院 | 研究生院 | 赵顺波 | 贾艳昌 | 研究生院填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，研究生院填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-3" | 2020-10-24 | 2020-11-10
38 | 4-1-4 一流学科 | 时点 | 4 | 学科专业 | 学科建设办公室 | 学科建设办公室 | 孟闻远 | 马文亮 | 学科建设办公室填报主管导入数据并审核 |  |  |  | "1-3" | 2020-10-24 | 2020-11-10
39 | 4-2 专业培养计划表 | 时点 | 4 | 学科专业 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-4-1", "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
40 | 4-3 优势（一流）专业情况 | 时点 | 4 | 学科专业 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 |  |  |  | "1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
41 | 5-1-1 开课情况 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李国佳 | 与教务管理系统对接，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 承担课程单位 |  |  | "1-2", "1-3", "1-5-1" | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-23
42 | 5-1-2 专业课教学实施情况 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李国佳 | 与教务管理系统对接，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 承担课程单位 |  |  | "1-4-1", "5-1-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
43 | 5-1-3 分专业（大类）专业实验课情况 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 刘心如 | 与教务管理系统对接，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 承担课程单位 |  |  | "1-4-1", "5-1-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
44 | 5-1-4 相关课程情况表 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 刘心如 | 教务处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 承担课程单位 |  |  | "5-1-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
45 | 5-2-1 分专业毕业综合训练情况 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
46 | 5-2-2 分专业教师指导学生毕业综合训练情况（非医学类专业填报主管） | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 教务处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-4-1", "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
47 | 5-3 本科教学信息化 | 学年 | 5 | 人才培养 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 教务处填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "5-1-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
48 | 5-4-1 创新创业教育情况 | 时点、学年、自然年 | 5 | 人才培养 | 就业指导中心、学生工作部 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 由就业指导中心总负责，学生工作部协助完成第13项。 | 学生工作部 | 范利那 |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
49 | 5-4-2 高校创新创业教育实践基地 | 时点、自然年 | 5 | 人才培养 | 就业指导中心 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 由就业指导中心总负责，下发各学院核对修正完善。 | 各学院 |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
50 | 6-1 学生数量基本情况 | 时点 | 6 | 学生信息 | 学生工作部、研究生院、国际交流与合作处、远程与继续教育学院 | 学生工作部 | 曹震 | 范利那 | 由学生工作部总负责，具体填报主管：1由学生工作部，2由国际交流与合作处，3、4由研究生院，5.1由国际交流与合作处，5.2、5.3、5.4由研究生院，6由学生工作部，7、8、9、10、11、12由远程与继续教育学院，13由学生工作部，14.1由研究生院，14.2、14.3、14.4由学生工作部，14.1+14.2+14.3+14.4=14自动计算。 | 研究生院、国际交流与合作处、远程与继续教育学院 | 贾艳昌、高亢、李大佳 | 是 | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
51 | 6-2-1 本科生转专业情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 学生工作部 | 学生工作部 | 曹震 | 范利那 | 学生工作部填报主管导入，学生工作部填报主管审核。 |  |  |  | "1-4-1", "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
52 | 6-2-2 本科生辅修、双学位情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 孟俊贞 | 由学院上报，教务处进行审核 | 各学院 |  |  | "1-4-1", "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
53 | 6-3-1 近一级本科生招生类别情况 | 时点 | 6 | 学生信息 | 招生办公室 | 招生办公室 | 胡昊 | 李松 | 招生办公室填报及审核 |  |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
54 | 6-3-2 近一级本科生录取标准及人数 | 时点 | 6 | 学生信息 | 招生办公室 | 招生办公室 | 胡昊 | 李松 | 招生办公室填报及审核 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
55 | 6-3-3 近一级各专业（大类）招生报到情况 | 时点 | 6 | 学生信息 | 招生办公室 | 招生办公室 | 胡昊 | 李松 | 招生办公室填报及审核 |  |  |  | "1-4-1","1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
56 | 6-4 本科生奖贷补 | 自然年 | 6 | 学生信息 | 学生工作部 | 学生工作部 | 曹震 | 范利那 | 学生工作部填报及审核 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
57 | 6-5-1 应届本科毕业生就业情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 就业指导中心 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 就业指导中心填报主管导入并审核。 |  |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
58 | 6-5-2 应届本科毕业生分专业毕业就业情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 就业指导中心、教务处、学生处 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 就业指导中心总负责。学生工作部负责应届毕业生数、应届生中未按时毕业数，教务处负责校内专业代码、校内专业名称、就业学位数，就业指导中心负责应届就业人数以及总审核。 | 教务处、学生处 | 赵艳军、范利那 |  | "1-4-1","1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
59 | 6-6 本科生学习成效 | 学年 | 6 | 学生信息 | 教务处、团委、人文艺术中心、体育教学部、国际交流与合作处 | 教务处 | 李志萍 | 李国佳 | 团委负责1填报，人文艺术中心、体育教学部负责2填报，团委负责3、4、5填报，教务处负责6填报，国际交流与合作处负责7填报，各学院负责8填报。教务处负责总审核。 | 团委、人文艺术中心、体育教学部、国际交流与合作处、各学院 | 黄立赫、朱伟利、李祎晨、高亢 |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
60 | 6-6-1 学生参加大学生创新创业训练计划情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 就业指导中心 | 就业指导中心 | 刘建华 | 尚发成 | 就业指导中心填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，就业指导中心填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
61 | 6-6-2 学生参与教师科研项目情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 团委 | 团委 | 祁萌 | 黄立赫 | 团委填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，团委填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-5-1", "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
62 | 6-6-3 学生获省级及以上各类竞赛奖励情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 团委 | 团委 | 祁萌 | 黄立赫 | 团委导入数据，下发各学院核对修正完善。团委填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
63 | 6-6-4 学生获专业比赛奖励情况（艺术类专业用） | 学年 | 6 | 学生信息 | 艺术与设计学院、人文艺术教育中心 | 艺术与设计学院 | 武金勇 | 王俊俊 | 艺术与设计学院填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善。艺术与设计学院负责总审核。 | 人文艺术教育中心 | 朱伟利 |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
64 | 6-6-6 学生发表学术论文情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 团委 | 团委 | 祁萌 | 黄立赫 | 由团委填报主管导入数据，下发各学院核对修正完善，数据改动以高亮显示。团委填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
65 | 6-6-7 学生创作、表演的代表性作品（除美术学类专业外的其他艺术类专业用） | 学年 | 6 | 学生信息 | 人文艺术教育中心、艺术与设计学院 | 人文艺术教育中心 | 毕雪燕 | 朱伟利 | 由人文艺术教育中心填报主管导入数据，审核不一致处。 | 艺术与设计学院 | 王俊俊 |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
66 | 6-6-8 学生专利（著作权）授权情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 团委 | 团委 | 祁萌 | 黄立赫 | 由团委填报主管导入数据。团委填报主管审核。 | 各学院 |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
67 | 6-6-9 学生体质合格率 | 学年 | 6 | 学生信息 | 体育教学部 | 体育教学部 | 陈峰 | 李祎晨 | 由体育教学部填报主管填报及审核 |  |  |  | "1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
68 | 6-7 本科生交流情况 | 学年 | 6 | 学生信息 | 国际交流与合作处、教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李国佳 | 由教务处填报主管导入1、2项，国际交流与合作处填报主管填报境内境外交流人数。教务处、国际交流与合作处填报主管审核。教务处负责总审核 | 国际交流与合作处 | 高亢 |  | "1-4-1", "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
69 | 6-8 学生社团 | 学年 | 6 | 学生信息 | 团委 | 团委 | 祁萌 | 黄立赫 | 由团委填报主管导入数据并审核。 | 各学院 |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
70 | 7-1 教学质量评估统计表 | 学年 | 7 | 教学管理与质量监控 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 单雯雯 | 由教务处填报主管导入数据 | 各教学单位 |  |  | "1-6" | 2020-10-24 | 2020-11-10
71 | 7-2-1 教育教学研究与改革项目 | 自然年 | 7 | 教学管理与质量监控 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 由教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
72 | 7-2-2 教学成果奖 | 近一届 | 7 | 教学管理与质量监控 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 由教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
73 | 7-2-3 省级及以上本科教学工程项目情况 | 自然年 | 7 | 教学管理与质量监控 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 王怡青 | 由教务处各填报主管导入数据，教务处各填报主管审核。 | 各教学单位 |  |  | "1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
74 | 7-3 本科教学质量年度报告 | 学年 | 7 | 教学管理与质量监控 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李国佳 | 由教务处填报主管上传 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10
75 | GK-1 工科类专业毕业设计/论文情况 | 学年 | GK | 工科类专业情况补充表 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 由教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 | 各工科类学院 |  |  | "1-6","1-5-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
76 | GK-2 工科类专业课程情况 | 学年 | GK | 工科类专业情况补充表 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 刘心如 | 由教务处填报主管导入数据，教务处填报主管审核。 | 各工科类学院 |  |  | "5-1-1","1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
77 | GK-3 工科类专业经费情况 | 自然年 | GK | 工科类专业情况补充表 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 教务处填报主管选择工科类专业，教务处填报主管审核 | 各工科类学院 |  |  | "1-4-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
78 | GK-4 工科专业本科教学实验室情况 | 学年 | GK | 工科类专业情况补充表 | 教务处 | 教务处 | 李志萍 | 李立峰 | 由教务处选择工科类专业，从表5-1-4生成校内专业代码、校内专业名称、课程号、课程名称、所用实验场所名称、实验场所代码等信息，下发各学院核对修正完善。教务处填报主管审核。 | 各工科类学院 |  |  | "1-4-1","1-7-1","5-1-1" | 2020-10-24 | 2020-11-10
注：要求与高基报表相关数据相符的表格审核由发展规划处负责。