附件2

华北水利水电大学

2013届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式筹备工作任务分解

| 工 作 任 务 | 时 间 要 求 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 典礼活动的策划、组织和总体协调；安排并印发大会仪程；安排校领导讲话，通知校领导参会；布置主席台和观礼台，包括台布、座次、茶水等；准备发言席；清扫并提前打开贵宾室 | 前期工作6月5日前完成；现场布置6月7日下午之前完成 | 校 办 丁立杰 |
| 制作家长邀请函，汇总信息，组织部分优秀毕业生家长参加典礼，做好接待服务工作 | 6月5日前完成参加人员统计汇总 | 学生处 费 昕 各学院负责人 |
| 选定1名毕业生代表和1名毕业生家长代表发言，审核发言稿；向校办提供表彰名单；分配各学院（研究生处）参会毕业生人数，安排场内座次；组织身着学位服的毕业生集中就座，组织协调好大会的授予学位环节 | 发言稿和表彰名单于6月5日前交校办；6月8日前完成会前准备工作 | 学生处 费 昕 |
| 校长服、导师服的准备，安排校领导在贵宾室提前换好校长服或导师服 | 6月8日8点前完成 | 研究生处 陈南祥 |
| 选定1名教师代表发言，审核发言稿；提供学校学位委员会授予学士学位、硕士学位的决定；提供学位证书 | 会议材料于6月6日前交校办 | 教务处 刘法贵 |
| 文体活动中心保洁，按时打开文体中心入场通道，保证会场布置和会议使用；安排主席台和观礼台桌椅；馆内座椅清洁，场内长条凳、椅子摆放及清洁 | 6月7日前完成准备工作，6月8日上午7：00开门 | 招生就业处 孟闻远 |
| 布置会场条幅和会标；负责会议灯光、音响、话筒和学位授予环节礼仪，准时奏《国歌》、《校歌》和授予学位背景音乐；安排学生主持人两名（一男一女）；负责现场投影设备准备及操作 | 6月7日前完成准备工作 | 校团委 李尚可 |
| 两校区学院学位授予仪式场地会议用灯光、音响和话筒准备 | 6月7日中午前完成 | 教务处 刘法贵 校团委 李尚可 |
| 组织毕业生代表入场，按指定位置就座；各学院（研究生处）组织优秀毕业生代表身着学位服参加学位授予仪式；学位服的准备和发放 | 6月8日上午7：30开始入场 | 学生处总协调，各学院、研究生处学生工作有关负责人带队参会 |
| 会议新闻宣传及摄影摄像，“华水苇渡”微博直播 | 6月8日上午8：00开始 | 党委宣传部 景中强 现教中心 邱道尹 |
| 会议安全保卫和疏导 | 6月8日上午7：30开始 | 保卫处 李发民 |
| 各学院分别召开“学位授予仪式”，院长为全体毕业生正冠、合影 | 6月8日—9日 | 各学院组织 |