附件1：

华北水利水电大学

贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神的任务分解一览表

| 教育厅明确的重点工作任务 | 我校推进落实措施 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、开展本科教育思想大讨论 | 1.学校主页开设“新时代全国高等学校本科教育工作会议精神学习专题” | 宣传部 | 2018.9.30 |
|  | 2.学校召开专题会议，传达教育部及教育厅精神，对我校学习贯彻工作进行部署 | 教务处 | 2018.9.30 |
|  | 3.学习：各单位组织全体教工认真学习有关会议精神，统一思想、提高认识 | 全校各单位 | 2018.10.10 |
|  | 4.研讨：各学院重点围绕“教授本科生上课”、“师德师风建设”“课堂教学秩序”“实习实践”“毕业论文”等5个关键问题，以教研室为单位召开讨论会，深入开展对照自查 | 各学院 | 2018.10.10 |
|  | 5.座谈：全校主要职能部门负责人座谈会，讨论“两个根本”、“以本为本”“四个回归”深刻内涵和应对举措 | 校办、 各职能部门 | 2018.10.12 |
|  | 6.学校新闻报道各学院学习与讨论情况 | 宣传部 各学院 | 2018.10.12 |
| 二、抓好突出问题整改 | 1.各学院提交学习讨论工作总结 | 各学院 | 2018.10.12 |
|  | 2.各学院以教研室为单位形成问题清单，提出整改措施 | 各学院 | 2018.10.12 |
|  | 3.教务处汇总整理、备案，形成书面报告 | 教务处 | 2018.10.16 |
| 三、制定振兴本科教育实施方案 | 1. 制定我校振兴本科教育实施方案草案 | 教务处 | 2018.11 |
|  | 2.《振兴本科教育实施方案（草案）》在各学院及有关职能部门征求意见 | 教务处 各单位 | 2018.12 |
|  | 3.形成《振兴本科教育实施方案（定稿）》 | 教务处 | 2018.12 |
|  | 4.发布《振兴本科教育实施方案》正式文件 | 教务处 | 2018.12 |
| 四、修订完善人才培养方案 | 1.组织教研室主任、专业负责人等学习《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》及专业评估、专业认证等标准 | 各学院 | 已完成 2018.5 |
|  | 2.修订出台《华北水利水电大学关于制订全日制本科生专业人才培养方案的指导意见》 | 教务处 | 已完成 2018.5 |
|  | 3.修订、印刷2018级全日制本科专业人才培养方案 | 各学院 教务处 | 2018.10 |